## WBS
기간경과율 | 53% | 기준일 | 2026-10-12
WBS | 작업 이름 | 관문 | 기간 | 시작날짜 | 예상 완료 날짜 | 실제 완료 날짜 | 계획율 | 완료율 | 담당자 | 산출물 | 저장소
A1 정책 학습 | [승격 검토] inbox/meang/20260818-rough-terrain-rl-study.md |  |  | 2026-08-25 |  | 2026-08-26 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
A1 정책 학습 | [이후 과제] 험지 극복 · 일반화 보행 모델: star 논문 + 탐색 → 직접 구현 → 우리 시스템 적용 판단 (ASTRA-MVP 와) |  |  | 2026-10-06 |  |  |  | 0% | vfxpedia |  | foothold-lab
A1 정책 학습 | [정책 학습] | A-정책 | 32 | 2026-08-12 | 2026-09-12 | 2026-09-01 | 197% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-go2
A1 정책 학습 | [작업] 실패 지형 5종 담당을 정한다 | A-정책 | 18 | 2026-08-26 | 2026-09-12 | 2026-08-28 | 276% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A1 정책 학습 | [작업] 레일즈 MuJoCo 사전 측정과 Isaac 스윕 설계 | A-정책 | 14 | 2026-08-30 | 2026-09-12 | 2026-09-03 | 331% | 100% | maengu86 | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A1 정책 학습 | [작업] RunPod에서 Isaac 험지 지형 headless 생성·확인 환경 확보 | A-정책 | 13 | 2026-08-31 | 2026-09-12 | 2026-08-31 | 350% | 100% | less82 | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A1 정책 학습 | [작업] 험지 지형 종류 확장 및 난이도 파라미터화 | A-정책 | 13 | 2026-08-31 | 2026-09-12 | 2026-08-31 | 350% | 100% | less82 | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A1 정책 학습 | [작업] 평지 직진 기준선 수립 + 미경험 10종 동일 조건 재측정 | A-정책 | 12 | 2026-09-01 | 2026-09-12 | 2026-09-03 | 373% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A1 정책 학습 | [작업] 기본 지형 6종에 대해서 정책 개선 | A-정책 | 10 | 2026-09-03 | 2026-09-12 |  | 433% | 0% | IQ152 | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A1 정책 학습 | [작업] NVIDA checkpoint 기본 성능 분석 및 추가 학습 설계 분석 | A-정책 | 9 | 2026-09-04 | 2026-09-12 | 2026-09-07 | 475% | 100% | IQ152 | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A1 정책 학습 | [계획] 발 높이의 상수에서 명령으로의 전환 설계 | A-정책 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 2026-10-07 | 700% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A1 정책 학습 | [작업] 레일즈 학습 레시피 한 장으로 모으기 | A-정책 | 3 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-29 | 1600% | 100% | maengu86 | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A1 정책 학습 | [계획] 실패 지형 공략 뼈대의 N차 누적 전환과 연구 보드 축 재구성 | A-정책 | 1 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A1 정책 학습 | [작업] E 정책 비교 영상 13종 촬영 | A-정책 | -6 | 2026-09-19 | 2026-09-12 | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A1 정책 학습 | [작업] 테스트 | MVP · 중간발표 | 35 | 2026-08-27 | 2026-09-30 | 2026-08-30 | 135% | 100% | maengu86 | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A1 정책 학습 | [작업] 실패 지형 gap: 진단 -> 레시피 (임석헌) | MVP · 중간발표 | 34 | 2026-08-28 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 136% | 100% | IQ152 | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A1 정책 학습 | [작업] 실패 지형 rails: 진단 -> 레시피 (맹라현) | MVP · 중간발표 | 34 | 2026-08-28 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 136% | 100% | maengu86 | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A1 정책 학습 | [작업] 실패 지형 stepping_stones: 진단 -> 레시피 (오현민) | MVP · 중간발표 | 34 | 2026-08-28 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 136% | 100% | less82 | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A1 정책 학습 | [작업] 실패 지형 pit: 진단 -> 레시피 (이민우) | MVP · 중간발표 | 34 | 2026-08-28 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 136% | 100% | lmw0207 | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A1 정책 학습 | [작업] 실패 지형 floating_ring: 진단 -> 레시피 (오흥재) | MVP · 중간발표 | 34 | 2026-08-28 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 136% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A1 정책 학습 | Go2 관절 각도 한계 기구학 계산 (5 cm 벽) | MVP · 중간발표 | 30 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 141% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A1 정책 학습 | [리서치] 학습 보상에 발 높이 항이 없다는 확인 | MVP · 중간발표 | 27 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-05 | 146% | 100% | maengu86 | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A1 정책 학습 | [리서치] 레일 통과와 보상 설계: 외부 문헌 여섯 편 대조 | MVP · 중간발표 | 25 | 2026-09-06 | 2026-09-30 |  | 150% | 0% | maengu86 | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A1 정책 학습 | [작업] RL gap 30cm 범위까지 추가 학습 및 검증 | MVP · 중간발표 | 21 | 2026-09-10 | 2026-09-30 |  | 160% | 0% | IQ152 | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A1 정책 학습 | [작업] foothold-v1.pt에서 rails 지형 추가 학습 | MVP · 중간발표 | 17 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 175% | 100% | IQ152 | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A1 정책 학습 | [작업] 500 iter 실행 기록 복원 · 레시피 중간 단계 | MVP · 중간발표 | 16 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 180% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A1 정책 학습 | [작업] 레시피 계보 기록 · A·B 출발점과 설정 diff | MVP · 중간발표 | 16 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 180% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A1 정책 학습 | [작업] 명령 능력 복원 D 학습 · 정지·저속·회전 프로브 신설과 기준선 측정 | MVP · 중간발표 | 13 | 2026-09-18 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 200% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A1 정책 학습 | [작업] E 환경 설정과 Isaac Lab 등록 | MVP · 중간발표 | 12 | 2026-09-19 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 209% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A1 정책 학습 | [조사] 지각 논문 MARG · HiPAN · AME-2 정밀 검토 | MVP · 중간발표 | 10 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 233% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A1 정책 학습 | [계획] 험지 통과와 기본 명령을 함께 학습하는 연구 방향 정리 | MVP · 중간발표 | 2 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-09-29 | 1300% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A2 지형·씬 제작 | [작업] MuJoCo ↔ Isaac Sim 관측 차원 차이 조사: 결과를 어디까지 근거로 쓸 것인가 | A-정책 | 12 | 2026-09-01 | 2026-09-12 | 2026-10-07 | 373% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A2 지형·씬 제작 | [작업] 파인튜닝 가능한 지형 조사 | MVP · 중간발표 | 35 | 2026-08-27 | 2026-09-30 | 2026-08-30 | 135% | 100% | maengu86 | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A3 평가 | [실측] WS: DDP 판정 · 1,500 완주 · 평가 기준선 86.7% · 난이도 곡선 |  |  | 2026-08-12 |  | 2026-08-12 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
A3 평가 | [승격 검토] inbox/lim/20260822-베이스라인 모델의 간단한 미경험 험지 성능 측정.md |  |  | 2026-08-22 |  | 2026-08-26 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
A3 평가 | [작업] RoboGauge 공개 정책 4종: 우리 평가에 붙이기 | A-정책 | 32 | 2026-08-12 | 2026-09-12 | 2026-10-07 | 197% | 100% | vfxpedia,less82 | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A3 평가 | [작업] 제로베이스 보행 기준선: 직진 20 m 를 좌우 5 cm 안에서 걷는가 | A-정책 | 12 | 2026-09-01 | 2026-09-12 | 2026-09-05 | 373% | 100% | maengu86 | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A3 평가 | [작업] 평가 지표 3종(평균 리턴 · 에피소드 길이 · 성공률) 적용과 판정 기준 문서화 | A-정책 | 12 | 2026-09-01 | 2026-09-12 | 2026-10-07 | 373% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A3 평가 | 10 m 기준과 「멈춰서 한 발씩」 적용 범위 결정 | A-정책 | 12 | 2026-09-01 | 2026-09-12 | 2026-09-02 | 373% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A3 평가 | 평가 하네스 확장 5건 · 새 기준으로 잴 수 있게 (A-정책 임계경로) | A-정책 | 11 | 2026-09-02 | 2026-09-12 | 2026-09-03 | 400% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A3 평가 | 험지 4종이 전역 np.random 을 써서 env 밖 굽기가 재현되지 않는다 | A-정책 | 10 | 2026-09-03 | 2026-09-12 | 2026-10-07 | 433% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A3 평가 | [리서치] 레일즈 난이도 경계 탐색 · 여덟 칸 100 에피소드 | A-정책 | 9 | 2026-09-04 | 2026-09-12 | 2026-09-29 | 475% | 100% | maengu86 | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A3 평가 | [작업] 지형 혼합 학습 5개 arm 동일 평가지형 비교 (stepping 41 + rough 회귀 16) | A-정책 | 5 | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 2026-09-29 | 850% | 100% | less82 | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A3 평가 | [작업] 평가 코드 조용한 오작동 3건 기록과 재발 방지 절차 | A-정책 | 5 | 2026-09-08 | 2026-09-12 |  | 850% | 0% | less82 | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A3 평가 | [작업] 험지 집계에서 평지 지형의 분리 | A-정책 | 5 | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 2026-09-08 | 850% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A3 평가 | [작업] 지형 검사 관문이 검사 실패를 못 막는다 · 러너 종료 코드 계약 복구 | A-정책 | 5 | 2026-09-08 | 2026-09-12 |  | 850% | 0% | less82 | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A3 평가 | [작업] 부동소수점 절단으로 지형 치수가 조용히 틀어진다 · round 스냅 적용 | A-정책 | 5 | 2026-09-08 | 2026-09-12 |  | 850% | 0% | less82 | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A3 평가 | [작업] 지형 검사기 신뢰성 2건 · horizontal_scale 미전파와 생성기 함수 하드코딩 | A-정책 | 5 | 2026-09-08 | 2026-09-12 |  | 850% | 0% | less82 | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A3 평가 | [작업] play_eval.py 스윕 지형 선택 스위치 신설 (--terrain_cfg) | A-정책 | 5 | 2026-09-08 | 2026-09-12 |  | 850% | 0% | less82 | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A3 평가 | [결정] 방향 판정 기준이 코드·정본CSV·원장에서 서로 다른 문제 | A-정책 | 5 | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 2026-09-08 | 850% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A3 평가 | [실험] 징검다리 메시 해상도별 발 접촉 물리 검증 | A-정책 | 5 | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 2026-09-29 | 850% | 100% | less82 | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A3 평가 | [리서치] 리셋을 쓰는 평가에서 같은 명령줄로 다시 돌리면 «관절까지» 같은 판이 나오나 | A-정책 | 4 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-29 | 1100% | 100% | maengu86 | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A3 평가 | [작업] 평가 하네스가 죽어도 종료코드 0 을 내는 문제 | A-정책 | 4 | 2026-09-09 | 2026-09-12 |  | 1100% | 0% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A3 평가 | [작업] 평가 프로토콜 정본 1장 작성 · 난이도 주축과 고정값 확정 | A-정책 | 4 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-10-07 | 1100% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A3 평가 | [작업] 벤치마크 관문의 성공 조건과 종료코드 계약 문서화 | A-정책 | 4 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-10-07 | 1100% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
A3 평가 | [평가 체계] | MVP · 중간발표 | 50 | 2026-08-12 | 2026-09-30 | 2026-09-01 | 124% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-go2
A3 평가 | [리서치] 평지 직진 「10 m · 좌우 5 cm」에 견줄 외부 근거가 있나 | MVP · 중간발표 | 28 | 2026-09-03 | 2026-09-30 | 2026-09-05 | 144% | 100% | maengu86 | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A3 평가 | [작업] 명령속도 5단 보폭 실측 · 유도값 39 cm 대체 | MVP · 중간발표 | 23 | 2026-09-08 | 2026-09-30 | 2026-09-08 | 155% | 100% | less82 | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A3 평가 | [작업] 미세 틈 일반화 평가 · horizontal_scale 0.025 구간 해상도와 브리지 대조군 | MVP · 중간발표 | 23 | 2026-09-08 | 2026-09-30 | 2026-09-08 | 155% | 100% | less82 | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A3 평가 | [작업] RoboGauge 점수표 기여 철회의 문서 반영 · 한 문서 안 두 판 정리 | MVP · 중간발표 | 22 | 2026-09-09 | 2026-09-30 |  | 157% | 0% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A3 평가 | [작업] 갤러리 컷 포스터 이미지 생성과 목록 지연 로딩 | MVP · 중간발표 | 20 | 2026-09-11 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 163% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A3 평가 | [작업] 대조컷 선택 정책의 코드화와 색인 기록 | MVP · 중간발표 | 20 | 2026-09-11 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 163% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A3 평가 | [작업] 지형 집합과 모델별 학습 노출의 분리 | MVP · 중간발표 | 20 | 2026-09-11 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 163% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A3 평가 | [작업] 갤러리 컷의 안정 식별자와 재촬영 이력 기록 | MVP · 중간발표 | 20 | 2026-09-11 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 163% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A3 평가 | [작업] gap 참여도 표시 정정 · 0.03 % 표본 숫자가 100 % 표본과 같아 보이는 문제 | MVP · 중간발표 | 15 | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 186% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A3 평가 | [작업] 학습 명령 범위와 평가 범위 대조 관문 · 범위 밖 평가점 부재 시 배포 차단 | MVP · 중간발표 | 13 | 2026-09-18 | 2026-09-30 |  | 200% | 0% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A3 평가 | [작업] 정책 계보·판정 기준 2차 독립 감사 | MVP · 중간발표 | 8 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 271% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A3 평가 | [작업] 판정 코드에 CRITERIA v1.3 반영 · 제외 규칙 철회와 요약 병합 신원 검사 | MVP · 중간발표 | 8 | 2026-09-23 | 2026-09-30 |  | 271% | 0% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A3 평가 | [작업] 학습 device 교란과 재현성 6차 독립 감사 | MVP · 중간발표 | 7 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 300% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A3 평가 | [판정] 후보 1 · v2b-r iter2500 · 축 2 첫 9/9 (확정 후보 아님) | MVP · 중간발표 | 7 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 300% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A3 평가 | [작업] 학습량·발 보상·신경망 실험 우선순위 감사 | MVP · 중간발표 | 7 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 300% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A3 평가 | [검증] 처음부터 학습 전환의 계보·통계·실험 조건 감사 | MVP · 중간발표 | 4 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 500% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A3 평가 | [실험] 처음부터 학습 전환 · fs1·fs2 와 장치 교차 짝 | MVP · 중간발표 | 4 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 500% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A3 평가 | [평가] 축 2 문턱이 잡음보다 좁다 · n=64 에서 fell_ratio 0.10 판정 재설계 | MVP · 중간발표 | 4 | 2026-09-27 | 2026-09-30 |  | 500% | 0% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A3 평가 | [검증] v2 MVP 후보 원자료 재계산과 발표 주장 감사 | MVP · 중간발표 | 3 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 2026-09-29 | 700% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A3 평가 | [작업] 기획서 7-1 KPI 실측 근거 재작성 + 근거 없는 목표치 6건 정리 | 기획발표 | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 3900% | 100% | vfxpedia | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
A3 평가 | [작업] 험지 원자료 CSV 열과 정본 요약의 최대 80 포인트 불일치 해소 · 판정 임계 표기 | 기획발표 | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-10-07 | 3900% | 100% | vfxpedia | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
A4 트윈·렌더 | [이후 과제] 디지털 트윈 방법의 실제 적용 (ASTRA-MVP 와) |  |  | 2026-10-06 |  |  |  | 0% | vfxpedia |  | foothold-lab
A4 트윈·렌더 | [작업] 맹라현 Vercel 배포 화면 분석 · PR #543 수정본 기준 | FINAL · 최종발표 | 61 | 2026-10-08 | 2026-12-07 |  | 7% | 0% | vfxpedia | deliverables/final/final-report.md | foothold-lab
A4 트윈·렌더 | [작업] 에셋 팩 수령과 HDRI 렌더 테스트 | MVP · 중간발표 | 50 | 2026-08-12 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 124% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A4 트윈·렌더 | [작업] 3DGS 지형 PoC · 스마트폰 영상 지면 메시화와 Isaac Sim Go2 보행 검증 | MVP · 중간발표 | 15 | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 186% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A4 트윈·렌더 | [작업] 트윈 렌더 마스터 14컷 전멸 · CUDA_VISIBLE_DEVICES 로 인한 RTX 렌더러 GPU 스킵과 프레임 수 미검증 | MVP · 중간발표 | 15 | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 186% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
A4 트윈·렌더 | [작업] 3DGS 실공간 복원 파이프라인 실측 + COLMAP·GLOMAP 비교 + 촬영 지침 수립 | MVP · 중간발표 | 15 | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 2026-09-29 | 186% | 100% | maengu86 | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
B1 항법 | [작업] ROS 2 학습자료 01·ROS 2 개발환경 구축 정리 |  |  | 2026-08-26 |  | 2026-08-27 |  | 100% | less82 |  | foothold-lab
B1 항법 | [작업] ROS 2 학습자료 02·ROS 2 Python 프로그래밍 정리 |  |  | 2026-08-26 |  | 2026-08-27 |  | 100% | less82 |  | foothold-lab
B1 항법 | [작업] ROS 2 학습자료 03·TF 좌표계와 RViz2 시각화 정리 |  |  | 2026-08-26 |  | 2026-08-27 |  | 100% | less82 |  | foothold-lab
B1 항법 | [승격 검토] inbox/oh/20260826-ros2-01-개발환경구축.md |  |  | 2026-08-27 |  | 2026-08-28 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
B1 항법 | [이후 과제] 앱 + 전체 시스템 아키텍처: ROS2 - SLAM - Nav2 - 경로 탐색 · 미션 앱(로봇↔사용자) · 빠른 판단 하이브리드 (ASTRA-MVP 와) |  |  | 2026-10-06 |  |  |  | 0% | vfxpedia |  | foothold-lab
B1 항법 | [작업] 시뮬 자체 planner 기반 목표 명령 속도 1.0 m/s 실측 (평지 직진·회전·정지 -> 제동 거리 -> 장애물·gap·rail) | NAV · 실기 항법 | 76 | 2026-09-16 | 2026-11-30 |  | 35% | 0% | less82 | deliverables/final/nav-report.md | foothold-lab
B1 항법 | [작업] 빈 평지 ㄱ자 센서 Nav 기본 검증 · 기존 정책 명령 1.0 m/s · LiDAR 점유지도 자체 planner | NAV · 실기 항법 | 76 | 2026-09-16 | 2026-11-30 |  | 35% | 0% | less82 | deliverables/final/nav-report.md | foothold-lab
B2 인지 | [작업] CV 담당 단계별 계획과 실행 환경 문서 제출 | NAV · 실기 항법 | 97 | 2026-08-26 | 2026-11-30 | 2026-09-29 | 49% | 100% | less82 | deliverables/final/nav-report.md | foothold-lab
B2 인지 | [작업] CV 사람 검출 모델 재선정 오프라인 비교 (fasterrcnn_resnet50_fpn_v2 기준, 저장 영상 동일 입력) | NAV · 실기 항법 | 76 | 2026-09-16 | 2026-11-30 |  | 35% | 0% | less82 | deliverables/final/nav-report.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 협업 규칙 COLLAB.md 작성 + collab.html 게시 |  |  | 2026-08-08 |  | 2026-08-09 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 노션 프로젝트 기획 정리 |  |  | 2026-08-28 |  | 2026-08-31 |  | 100% | lmw0207 |  | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 저수준 이전·증류 잔재 정리 · 8/19 에 뺀 목표가 본문에 살아 있다 |  |  | 2026-08-28 |  | 2026-08-28 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
C1 기록 | terrain-finetune-plan §4-2 번호 제목 부재로 절 참조 관문 [3.62] 실패 |  |  | 2026-09-02 |  | 2026-09-02 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
C1 기록 | 발표 스토리라인 v1.0 검토 · Codex 수정 지시 (WBS 축 · fine-tuning 표현 · 신규 실측) |  |  | 2026-09-03 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
C1 기록 | [승격 검토] inbox/jay/20260903-report-v2-개정안.md |  |  | 2026-09-03 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 9/4 운영진 중간발표 심사 피드백 전사와 정리본 |  |  | 2026-09-04 |  | 2026-09-05 |  | 100% | maengu86 |  | foothold-lab
C1 기록 | [덱 보강] 왜 필요한가 · 명확한 사용자 · 비즈니스 연결 · 서비스 앱 (MVP 피드백 · ASTRA-MVP 와) |  |  | 2026-10-06 |  |  |  | 0% | vfxpedia |  | foothold-lab
C1 기록 | [요청] 10/7 팀원 진행 상황 보고 · 무엇을 · 기술적으로 어떻게 · 어디까지 |  |  | 2026-10-07 |  |  |  | 0% | vfxpedia |  | foothold-lab
C1 기록 | [8/13] 조선대 방문: FIELD-CHECK 수행 | A-정책 | 32 | 2026-08-12 | 2026-09-12 | 2026-08-26 | 197% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
C1 기록 | [승격 검토] inbox/meang/20260825-park-mentoring.md | A-정책 | 18 | 2026-08-26 | 2026-09-12 | 2026-09-01 | 276% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 8/31 박철제 멘토링 음성 전사와 정리본 | A-정책 | 12 | 2026-09-01 | 2026-09-12 | 2026-09-01 | 373% | 100% | maengu86 | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] RunPod 영속 볼륨 경로 정정: 웹에 게시된 /workspace 안내 3곳을 /data 로 | A-정책 | 12 | 2026-09-01 | 2026-09-12 | 2026-10-07 | 373% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 9/2 박철제 멘토링 음성 전사와 정리본 | A-정책 | 10 | 2026-09-03 | 2026-09-12 | 2026-09-03 | 433% | 100% | maengu86 | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 조선대 협력 커리큘럼 요일 정정과 금요일 확정 결정 기록 신설 | A-정책 | 9 | 2026-09-04 | 2026-09-12 | 2026-09-05 | 475% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 용어 범위 · KPI 고정 시점 · PRD 근거 정정 셋의 결정 로그 반영 | A-정책 | 4 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-10-07 | 1100% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 서비스 방향·차별점·근거 재검토 결과 정리 및 제출 | FINAL · 최종발표 | 62 | 2026-10-07 | 2026-12-07 | 2026-10-07 | 8% | 100% | maengu86 | deliverables/final/final-report.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 도구 백과 · 우리가 쓰는 도구들을 그림과 함께 | MVP · 중간발표 | 53 | 2026-08-09 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 123% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 기술 레퍼런스 허브 신설 (허브 6번째) | MVP · 중간발표 | 34 | 2026-08-28 | 2026-09-30 | 2026-09-01 | 136% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] foothold-wiki 흡수 · 한 곳으로 모은다 | MVP · 중간발표 | 34 | 2026-08-28 | 2026-09-30 | 2026-09-01 | 136% | 100% | less82 | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 허브 안 표현 재설계 · 위에서 아래로 흐르는 목록을 바꾼다 | MVP · 중간발표 | 34 | 2026-08-28 | 2026-09-30 | 2026-09-01 | 136% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 사이트 온톨로지 정의 (무엇이 무엇의 상위인가) | MVP · 중간발표 | 34 | 2026-08-28 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 136% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 기술 허브 확장 3편 집필: Isaac Lab 실전 · MuJoCo · Omniverse | MVP · 중간발표 | 30 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 141% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 일정 허브 대시보드화: 전체 일정 + 개인 일정 도식 · 프로젝트 보드 연동 | MVP · 중간발표 | 30 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 141% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 발표 서사 정본과 계획 WBS 세로축의 결정 로그 반영 | MVP · 중간발표 | 22 | 2026-09-09 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 157% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 종합보고서 본문의 「판」 38곳을 「에피소드」로 · 관문 패턴 동기화 | MVP · 중간발표 | 17 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 2026-09-14 | 175% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 문서 22개에 남은 「판」 290곳의 「에피소드」 치환과 관문 | MVP · 중간발표 | 17 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 2026-09-14 | 175% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 평가 정본의 도식 중복 5개와 캡션 번호 소실 | MVP · 중간발표 | 17 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 2026-09-14 | 175% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 도해 21장의 viewBox 여백 불균일과 글자 겹침 1곳 | MVP · 중간발표 | 17 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 2026-09-14 | 175% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] Go2 도해에 로봇이 안 그려짐 · img 로 불린 SVG 의 바깥 자원 | MVP · 중간발표 | 17 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 2026-09-14 | 175% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 종합보고서와 평가 정본의 역할 분리 · 첫머리를 핵심 발견으로 | MVP · 중간발표 | 17 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 175% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 「판」 잔여 74곳 정리와 예외 규칙 확정 | MVP · 중간발표 | 17 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 175% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C1 기록 | [계획] 팔레트 밖 색을 쓰는 도해 5장의 다크 처리 결정 | MVP · 중간발표 | 17 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 2026-09-19 | 175% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 40일 넘게 안 고친 「지금을 말하는 문서」 3장 갱신 | MVP · 중간발표 | 16 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 180% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C1 기록 | [문서] FOOTHOLD MVP 종합보고서 HTML·PDF 제출본 | MVP · 중간발표 | 2 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-09-29 | 1300% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] MVP 대체 산출물 안내 PDF 4종 | MVP · 중간발표 | 2 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-09-29 | 1300% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] MVP 발표 서사·목차 설계와 합의사항 기록 | MVP · 중간발표 | 2 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 1300% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C1 기록 | [조사] GitHub Star 저장소 용도와 발표 시각화 후보 정리 | MVP · 중간발표 | 2 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 1300% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C1 기록 | [후속] 브랜드 영상 기존 자산 인계와 제작 재개 | MVP · 중간발표 | 1 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | 0% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 10/1 멘토링 회의록 정리·제출 | NAV · 실기 항법 | 56 | 2026-10-06 | 2026-11-30 | 2026-10-06 | 11% | 100% | maengu86 | deliverables/final/nav-report.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] WBS 웹 시각화: 98행 표를 «지금 어디까지 왔나»가 보이는 화면으로 | 기획발표 | 4 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-09-01 | 1367% | 100% | vfxpedia | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
C1 기록 | [승격 검토] inbox/meang/20260901-park-mentoring.md | 기획발표 | 4 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-09-01 | 1367% | 100% | vfxpedia | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
C1 기록 | 프로젝트 기획서 본문 작성 (9/4 제출) | 기획발표 | 4 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 1367% | 100% | IQ152 | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
C1 기록 | 9/4 기획발표 자료 제작 | 기획발표 | 4 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 1367% | 100% | vfxpedia | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
C1 기록 | 팀원 포지션 키워드 신설과 대외 화면 반영 | 기획발표 | 4 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-10-07 | 1367% | 100% | vfxpedia | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
C1 기록 | [승격 검토] inbox/lim/20260901-프로젝트기획서-초안.hwp | 기획발표 | 4 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-09-01 | 1367% | 100% | vfxpedia | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 9/4 제출용 WBS 공식 PDF 제작 | 기획발표 | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 3900% | 100% | vfxpedia | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 팀 역할·책임 정의서 공식 PDF 제작 | 기획발표 | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 3900% | 100% | vfxpedia | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 제출 문서 4종 문체·근거 정정과 무판표기 PDF 갱신 | 기획발표 | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 3900% | 100% | vfxpedia | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 정본 기획서 기반 한 장 요약본 + PDF 재작성 | 기획발표 | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 3900% | 100% | vfxpedia | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
C1 기록 | [작업] 9/4 기획 발표 벡터 도해 4종 제작 | 기획발표 | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-10-07 | 3900% | 100% | vfxpedia | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
C2 운영 | [실험] 배선 테스트 - 담당자 자동 지정 확인 |  |  | 2026-08-07 |  | 2026-08-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-go2
C2 운영 | [막힘] 사이트 5개 페이지 다크모드 미지원 |  |  | 2026-08-08 |  | 2026-08-11 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
C2 운영 | [테스트] done date 자동 기입 검증 |  |  | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
C2 운영 | [테스트] sub-issue 자동 연결 검증 |  |  | 2026-08-11 |  | 2026-08-11 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
C2 운영 | [테스트] 루프 차단 후 sub-issue 재검증 |  |  | 2026-08-11 |  | 2026-08-11 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
C2 운영 | [웹] 연구 페이지 시각화: 이미지 15장 · 영상 재생 · 썸네일 · NEW 배지 · em dash 관문 |  |  | 2026-08-12 |  | 2026-08-12 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
C2 운영 | [승격 검토] inbox/oh/20260814-pipeline-test.md |  |  | 2026-08-14 |  | 2026-08-14 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 자동 분류 배선 시험 |  |  | 2026-08-26 |  | 2026-08-26 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 조선대 저장소 이력 소실 · 실습 zip 4종을 잃었다 |  |  | 2026-08-28 |  | 2026-08-28 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 강의 저장소 감시가 알림만 한다. 미러까지 하게 |  |  | 2026-08-28 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
C2 운영 | [승격 검토] inbox/oh/20260831-runpod-환경구축.md |  |  | 2026-09-01 |  | 2026-09-01 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
C2 운영 | 프로젝트 페이지 검색의 본문 색인 누락 (절 1500자 잘림) |  |  | 2026-09-02 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
C2 운영 | [작업] AGENTS.md 와 docs/WORKFLOW.md 가 「코드를 어디에 올리나」를 다르게 적고 있다 |  |  | 2026-09-08 |  |  |  | 0% | less82 |  | foothold-lab
C2 운영 | report-v1 의 검색 단추·바닥 도장 누락 해소와 완비 관문 예외 철회 |  |  | 2026-09-13 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
C2 운영 | [선행] 사이트 영상을 NAS 로 옮기고 웹은 그대로 보이게 (Vercel 무료 배포 저장소 10 GB 100 %) |  |  | 2026-10-06 |  |  |  | 0% | vfxpedia |  | foothold-lab
C2 운영 | [설계] 세션·폴더·파이프라인을 한 공간으로: 공용 판 · 메모리 · 오케스트레이션 후보 + 지난 구조 회고 |  |  | 2026-10-06 |  |  |  | 0% | vfxpedia |  | foothold-lab
C2 운영 | [인프라] Vaultwarden 개통 + NAS 폴더 구조 | A-정책 | 32 | 2026-08-12 | 2026-09-12 | 2026-10-07 | 197% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 자동 분류 배선 시험 2 | A-정책 | 18 | 2026-08-26 | 2026-09-12 | 2026-08-26 | 276% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] RunPod 네트워크 볼륨 개설과 팀 폴더 구조 표준화 | A-정책 | 13 | 2026-08-31 | 2026-09-12 |  | 350% | 0% |  | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 맹 개인 규정 v2.4: 작업 자리를 저장소 밖으로 옮긴다 | A-정책 | 12 | 2026-09-01 | 2026-09-12 | 2026-09-01 | 373% | 100% | maengu86 | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 맹 개인 규정 v2.5: 이슈를 열면 바로 In Progress 로 잡는다 | A-정책 | 12 | 2026-09-01 | 2026-09-12 | 2026-09-01 | 373% | 100% | maengu86 | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
C2 운영 | 저장소 역할 재정의를 운영 문서에 반영 (lab 개발 · go2 공개 승격) | A-정책 | 11 | 2026-09-02 | 2026-09-12 |  | 400% | 0% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
C2 운영 | 실험 템플릿 lab 이관과 「승격」 용어 분리 (저장소 재정의 여파) | A-정책 | 11 | 2026-09-02 | 2026-09-12 | 2026-10-07 | 400% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 연구 허브 Track A 실패 험지 5종 카드 절 신설 | A-정책 | 10 | 2026-09-03 | 2026-09-12 | 2026-09-03 | 433% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 연구 허브 험지 카드 후속 과제 중복 제거 · 5열 배치 · 칩 작성자 시각 표기 · 미분류 8건 분류 | A-정책 | 10 | 2026-09-03 | 2026-09-12 | 2026-10-07 | 433% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 원장 전수 절 동기화 · 닫힌 7건 정리와 새 6건 반영 | A-정책 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 2026-09-08 | 700% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 워크플로 15군데 em dash 정리와 관문 확장 | A-정책 | 5 | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 2026-10-07 | 850% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
C2 운영 | [운영] | FINAL · 최종발표 | 118 | 2026-08-12 | 2026-12-07 | 2026-09-01 | 52% | 100% | vfxpedia | deliverables/final/final-report.md | foothold-go2
C2 운영 | [작업] ledger-sync 경고 줄로 인한 GITHUB_OUTPUT 형식 오류 수정과 디스코드 닫힘 알림 문구 구분 | FINAL · 최종발표 | 62 | 2026-10-07 | 2026-12-07 | 2026-10-07 | 8% | 100% | vfxpedia | deliverables/final/final-report.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 브랜드 관문 유예 명부의 조용한 기준선 재설정 차단과 공통 틀 위반 상환 | FINAL · 최종발표 | 62 | 2026-10-07 | 2026-12-07 |  | 8% | 0% | vfxpedia | deliverables/final/final-report.md | foothold-lab
C2 운영 | [계획] MVP 이후 설계 논의 · 팀원 보고의 하나의 흐름 · 방향 점검 · RL Top-down | FINAL · 최종발표 | 61 | 2026-10-08 | 2026-12-07 |  | 7% | 0% | vfxpedia | deliverables/final/final-report.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 우분투 전환 후 DDP 재측정 | MVP · 중간발표 | 50 | 2026-08-12 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 124% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 일정 시스템 구현 (8/26 설계안이 통째로 증발했다) | MVP · 중간발표 | 34 | 2026-08-28 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 136% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] NEW 배지가 허브에서는 안 뜬다 (설계 재정비) | MVP · 중간발표 | 34 | 2026-08-28 | 2026-09-30 | 2026-09-01 | 136% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 브랜드·테마 일관성: 전역바 로고가 정본이 아니다 | MVP · 중간발표 | 34 | 2026-08-28 | 2026-09-30 | 2026-09-01 | 136% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | 웹 문서에 출처 이슈 표기 | MVP · 중간발표 | 30 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 141% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | 판 번호 자동 갱신 | MVP · 중간발표 | 30 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-09-01 | 141% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | 공개 문서 금액 표기 정정과 redact 금액 탐지 개선 | MVP · 중간발표 | 30 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 141% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 빌드 실행 순서 결함 2건 수정과 생성물 커밋·정상 배포 | MVP · 중간발표 | 28 | 2026-09-03 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 144% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] LEDGER 열린 이슈 전수 자동 집계와 원장 반영 | MVP · 중간발표 | 28 | 2026-09-03 | 2026-09-30 | 2026-09-08 | 144% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | 원장 관문 [3.8] 과 ledger-sync 봇의 경합으로 인한 배포 중단 | MVP · 중간발표 | 22 | 2026-09-09 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 157% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | 코드블록 위젯 CSS 의 토큰 밖 색상 19개 · 배포본 130장 공통 | MVP · 중간발표 | 22 | 2026-09-09 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 157% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 팀 제출·완결 조건의 문서화 · 개인 위키 게재의 지위 정리 | MVP · 중간발표 | 22 | 2026-09-09 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 157% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 관문 코드에만 사는 웹·운영 규칙 넷의 문서 이관 | MVP · 중간발표 | 22 | 2026-09-09 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 157% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | 배포본 diff 에서 빌드 시각을 걷어낸 «진짜 변경» 수 표시 | MVP · 중간발표 | 22 | 2026-09-09 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 157% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] deadline-alert.yml 보드 조회의 쪽 나눔과 훑은 건수 표기 | MVP · 중간발표 | 22 | 2026-09-09 | 2026-09-30 |  | 157% | 0% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] weekly-report.yml 의 전송 판정·쪽 나눔·바이트 자르기·상수 output 정리 | MVP · 중간발표 | 22 | 2026-09-09 | 2026-09-30 |  | 157% | 0% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] lecture-watch.yml 스냅샷 저장 시점의 알림 뒤 이동 | MVP · 중간발표 | 22 | 2026-09-09 | 2026-09-30 |  | 157% | 0% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] issue-dates.yml 필드 id 미확보 시 성공 표기 차단 | MVP · 중간발표 | 22 | 2026-09-09 | 2026-09-30 |  | 157% | 0% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] merge-on-comment.yml 텔레그램 HTTP 코드 판정 추가 | MVP · 중간발표 | 22 | 2026-09-09 | 2026-09-30 |  | 157% | 0% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] notice.yml 한글 공지의 글자 단위 분할 | MVP · 중간발표 | 22 | 2026-09-09 | 2026-09-30 | 2026-09-29 | 157% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] authorcheck.py 의 ROLES.md 부재 시 진단문 유실 | MVP · 중간발표 | 22 | 2026-09-09 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 157% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 주간 다이제스트 2주 밀림 해소와 cron 밀림 내성 확보 | MVP · 중간발표 | 17 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 175% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 빌드 입력 트리 단일화 · _lab-main 후보 제거와 전수 순회 자리 정리 | MVP · 중간발표 | 17 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 175% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 폰에서 표가 짜부라지는 결함의 세 원인과 규칙 일원화 | MVP · 중간발표 | 17 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 2026-09-14 | 175% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] --repro 없는 --out 이 조용히 무시되고 실제 배포본에 쓰는 문제 | MVP · 중간발표 | 17 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 2026-09-14 | 175% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 연구 허브 카드가 날짜로 정렬되지 않는 문제 (자리 둘 다) | MVP · 중간발표 | 17 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 2026-09-14 | 175% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 배포본 영상 19개에 썸네일 부재 · 프레임 0 이 전부 검정 | MVP · 중간발표 | 17 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 2026-09-14 | 175% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 마크다운 문법이 글자로 보이는 자리 29곳 · h5·h6 미지원과 인용·카드 | MVP · 중간발표 | 17 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 2026-09-14 | 175% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | [운영] RL 결과를 연구 페이지 두 장으로 · 웹 관문 셋 해제 | MVP · 중간발표 | 4 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | 2026-09-29 | 500% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] Astra 검증 적용 범위 및 반복 기준 조정 | MVP · 중간발표 | 2 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-09-29 | 1300% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/generalization-report.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 압축 직전 인계 훅의 프로젝트 설정 이관 | NAV · 실기 항법 | 54 | 2026-10-08 | 2026-11-30 |  | 8% | 0% | vfxpedia | deliverables/final/nav-report.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] WBS 자동 생성 결과가 웹에 도달하지 않는다 | 기획발표 | 8 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-08-30 | 643% | 100% | vfxpedia | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
C2 운영 | [주간] W35 팀 목표 (8/24~8/30) | 기획발표 | 8 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-10-07 | 643% | 100% | vfxpedia,less82,lmw0207,IQ152,maengu86 | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
C2 운영 | [주간] W36 팀 목표 (8/31~9/6) · 기획발표 주 | 기획발표 | 8 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-10-07 | 643% | 100% | vfxpedia,less82,lmw0207,IQ152,maengu86 | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
C2 운영 | [주간] W36 오흥재 개인 목표 | 기획발표 | 8 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-10-07 | 643% | 100% | vfxpedia | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
C2 운영 | [주간] W36 맹라현 개인 목표 | 기획발표 | 8 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-10-07 | 643% | 100% | maengu86 | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
C2 운영 | [주간] W36 오현민 개인 목표 | 기획발표 | 8 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-10-07 | 643% | 100% | less82 | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
C2 운영 | [주간] W36 임석헌 개인 목표 | 기획발표 | 8 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-10-07 | 643% | 100% | IQ152 | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
C2 운영 | [주간] W36 이민우 개인 목표 | 기획발표 | 8 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-10-07 | 643% | 100% | lmw0207 | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] v2.0.0 적용 완료 점검 · 여덟 가지를 실측으로 확인한다 | 기획발표 | 7 | 2026-08-29 | 2026-09-04 | 2026-10-07 | 733% | 100% | vfxpedia | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] PRD-WEB 정렬 패스 · 기준 한 장대로 전 화면을 맞춘다 | 기획발표 | 5 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-10-07 | 1050% | 100% | vfxpedia | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 표지를 타겟 기준으로 재구성 · 온톨로지의 마지막 축을 쓴다 | 기획발표 | 5 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-10-07 | 1050% | 100% | vfxpedia | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 멘토링 질문 사전 취합 · 노션 설계안의 빠진 조각 | 기획발표 | 5 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-10-07 | 1050% | 100% | vfxpedia | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 오늘 하루 진행 관리: 이슈 상태를 In Progress 로 유지하며 작업 | 기획발표 | 4 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-10-07 | 1367% | 100% | vfxpedia | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
C2 운영 | 웹 v2.0.0 확정과 공지 | 기획발표 | 4 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-10-07 | 1367% | 100% | vfxpedia | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
C2 운영 | WBS 구현 단계 층 신설과 사람별 기여 축 | 기획발표 | 4 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-10-07 | 1367% | 100% | vfxpedia | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 표지 D-day 계산 결함 수정 · 경과 시간 기준을 KST 달력 날짜 차이로 교정 | 기획발표 | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 3900% | 100% | vfxpedia | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 일정 허브 멘토링 D-day 주간 반복 반영 · 빌드 시점 고정값 제거 | 기획발표 | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-10-07 | 3900% | 100% | vfxpedia | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
C2 운영 | [작업] 연구 허브 「후속 과제」 라벨 수와 칩 수 불일치 해소 · 상한 초과분 표기 | 기획발표 | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-10-07 | 3900% | 100% | vfxpedia | deliverables/plan/wbs.md | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/meang/20260903-rails-diagnosis.md |  |  | 2026-09-03 |  | 2026-09-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/meang/20260903-rails-isaac-sweep-design.md |  |  | 2026-09-03 |  | 2026-09-09 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/lim/20260903_기본값_1500iter_학습지형결과분석.md |  |  | 2026-09-03 |  | 2026-09-09 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/meang/20260902-park-mentoring.md |  |  | 2026-09-03 |  | 2026-09-09 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/lee/20260902-브레인스토밍-입력본.txt |  |  | 2026-09-03 |  | 2026-09-03 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260902-benchmark-setup-lim-지표표-정정안.md |  |  | 2026-09-03 |  | 2026-09-14 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260903-ending-title/foothold-ending-title.html |  |  | 2026-09-03 |  | 2026-09-05 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260904-roughcut/foothold-roughcut.mp4 |  |  | 2026-09-04 |  | 2026-09-05 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260904-roughcut/foothold-roughcut.mp4 |  |  | 2026-09-04 |  | 2026-09-05 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260904-roughcut/foothold-roughcut.mp4 |  |  | 2026-09-04 |  | 2026-09-05 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260904-roughcut/foothold-roughcut.mp4 |  |  | 2026-09-04 |  | 2026-09-05 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260904-roughcut/foothold-roughcut.mp4 |  |  | 2026-09-04 |  | 2026-09-05 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260904-launch/.gitignore |  |  | 2026-09-04 |  | 2026-09-05 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260904-launch/.gitignore |  |  | 2026-09-04 |  | 2026-09-05 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260904-launch/.gitignore |  |  | 2026-09-04 |  | 2026-09-05 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260904-launch/.gitignore |  |  | 2026-09-04 |  | 2026-09-05 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260904-launch/.gitignore |  |  | 2026-09-04 |  | 2026-09-05 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260904-launch/SOUND-CRITERIA.md |  |  | 2026-09-04 |  | 2026-09-09 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260904-launch/CONVERSION.md |  |  | 2026-09-04 |  | 2026-09-05 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260904-launch/CONVERSION.md |  |  | 2026-09-04 |  | 2026-09-09 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260904-launch/README-A.md |  |  | 2026-09-04 |  | 2026-09-09 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [작업] 웹에 남은 ASCII 도식 3블록의 SVG 전환 |  |  | 2026-09-05 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [작업] 원장 전수 절의 자동 동기화 |  |  | 2026-09-05 |  | 2026-09-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [작업] 강화학습 멘토 첫 미팅 준비 (월 17:00) |  |  | 2026-09-05 |  | 2026-09-29 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/lim/20260904_NVIDIA공식체크포인트_속도단차교차평가분석.md |  |  | 2026-09-05 |  | 2026-09-05 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/meang/20260902-flat-straight-baseline-10m.md |  |  | 2026-09-05 |  | 2026-09-05 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/meang/20260903-직진성-외부표준.md |  |  | 2026-09-05 |  | 2026-09-05 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/meang/20260904-발보상-시간아니고높이아님.md |  |  | 2026-09-05 |  | 2026-09-05 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/meang/20260904-east-midterm-review.md |  |  | 2026-09-05 |  | 2026-09-09 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260905-mentor-change.md |  |  | 2026-09-05 |  | 2026-09-09 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/meang/20260904-레일-보상-외부문헌.md |  |  | 2026-09-07 |  | 2026-09-09 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/meang/20260906-rails-진단.md |  |  | 2026-09-07 |  | 2026-09-09 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/lim/20260906_Pretrained_vs_Model99_difficulty05-07_7종지형성능보고서.md |  |  | 2026-09-07 |  | 2026-09-08 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260907-go2-관절한계-실측.md |  |  | 2026-09-07 |  | 2026-09-09 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/lee/20260908-pit진단.md |  |  | 2026-09-08 |  | 2026-09-09 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260908-go2-제원-시뮬실기-대조.md |  |  | 2026-09-08 |  | 2026-09-09 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260908-평가-성공기준-해부.md |  |  | 2026-09-08 |  | 2026-09-09 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260904-launch/ARCHIVE.md |  |  | 2026-09-08 |  | 2026-09-09 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260903-render-blackframe/20260903-render-blackframe.md |  |  | 2026-09-08 |  | 2026-09-09 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/oh/20260908-평가하네스-수정본.md |  |  | 2026-09-08 |  | 2026-09-14 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260904-launch/ARCHIVE.md |  |  | 2026-09-09 |  | 2026-09-09 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260909-parkour-ablation-대조분석.md |  |  | 2026-09-09 |  | 2026-09-14 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260904-launch/README-B.md |  |  | 2026-09-09 |  | 2026-09-14 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260904-launch/design/STATUS.md |  |  | 2026-09-09 |  | 2026-09-14 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [작업] RL gap 40cm까지 추가 학습 및 검증 |  |  | 2026-09-10 |  |  |  | 0% | IQ152 |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260904-launch/keyvis/20260914-session1/astra/charsheet-review.md |  |  | 2026-09-16 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260918-v2-command-restore.md |  |  | 2026-09-18 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260916-3dgs-test/DESIGN-real-to-sim.md |  |  | 2026-09-18 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260916-3dgs-test/20260916_prompt_01.md |  |  | 2026-09-18 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260918-why-gap-fell-rails-rose.md |  |  | 2026-09-18 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260919-E-design.md |  |  | 2026-09-19 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260920-E-run-status.md |  |  | 2026-09-19 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260920-FG-design.md |  |  | 2026-09-20 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [작업] F·G 학습 설정과 고리 도랑 지형 구현 및 기하 노출 측정 |  |  | 2026-09-20 |  | 2026-10-07 |  | 100% |  |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260921-v2-design.md |  |  | 2026-09-21 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260921-two-axes-guide.md |  |  | 2026-09-21 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/meang/20260909-영상재현-외부문헌/20260909-영상재현-외부문헌.md |  |  | 2026-09-29 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/meang/20260904-rails-난이도격자/20260904-rails-난이도격자.md |  |  | 2026-09-29 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/lim/20260910-최종 후보 선택.md |  |  | 2026-09-29 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/meang/20260818-rough-terrain-rl-study.md |  |  | 2026-09-29 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/meang/20260910-레일즈-학습레시피.md |  |  | 2026-09-29 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/oh/20260826-cv-단계별-계획과-환경.md |  |  | 2026-09-29 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/oh/20260916-RL작업-상태정리-인계.md |  |  | 2026-09-29 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/meang/20260916-3DGS-실측정리.md |  |  | 2026-09-29 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260929-locomotion-direction/DIRECTION.md |  |  | 2026-09-29 |  | 2026-09-29 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260916-3dgs-test/RESEARCH-3dgs-terrain.md |  |  | 2026-09-29 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260929-mvp-submission/CONTENT-MAP.md |  |  | 2026-09-29 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260921-perception-research/BRIEF-codex-astra.md |  |  | 2026-09-29 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260930-mvp-brand/HANDOFF.md |  |  | 2026-09-30 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/meang/20261001-ops-mentoring.md |  |  | 2026-10-06 |  | 2026-10-06 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20261007-wip-request/TEMPLATE.md |  |  | 2026-10-07 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/meang/20261007-underground-recon-evidence.md |  |  | 2026-10-07 |  | 2026-10-07 |  | 100% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | [승격 검토] inbox/jay/20260929-mvp-presentation/SECTION-MAP.md |  |  | 2026-10-07 |  |  |  | 0% | vfxpedia |  | foothold-lab
(미분류) | 런칭 영상 재작업 · B 판 보정과 A 판 듄 2 재구성 | A-정책 | 9 | 2026-09-04 | 2026-09-12 | 2026-09-04 | 475% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
(미분류) | 런칭 영상 B 사운드 재교정과 A 키비주얼 여덟 장 | A-정책 | 9 | 2026-09-04 | 2026-09-12 | 2026-09-04 | 475% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
(미분류) | A 후속 · 오프닝 · 엔딩 타이틀 재굽기 · 사운드 기준 기록 | A-정책 | 9 | 2026-09-04 | 2026-09-12 | 2026-09-04 | 475% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
(미분류) | 사운드 잰 자 정정(-ac 1)과 A 최종 조립 스크립트 | A-정책 | 9 | 2026-09-04 | 2026-09-12 | 2026-09-04 | 475% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
(미분류) | -ac 1 다운믹스 설명에 출력 형식 조건을 넣는다 | A-정책 | 9 | 2026-09-04 | 2026-09-12 | 2026-09-04 | 475% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
(미분류) | [작업] Go2 제원 조사와 시뮬·실기 대조표 작성 | A-정책 | 5 | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 2026-09-08 | 850% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
(미분류) | [작업] PR 체크가 head 브랜치 워크플로를 쓰는 구조 문제 | A-정책 | 5 | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 2026-09-08 | 850% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab
(미분류) | [작업] 문서 그래프 표의 인용 절단이 백틱 짝을 깨뜨린다 | A-정책 | 4 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-10-07 | 1100% | 100% | vfxpedia | deliverables/midterm/policy-metrics.md | foothold-lab